## SR_PENGANTAR
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kapten Piere Tendean No. 29 RT. 40 Banjarmasin
Telp. (0511) (3253373) Fax (0511) 3250914
Banjarmasin,31 Januari 2023
Nomor | : |  |  | Kepada Yth.
Lampiran | : | 1 (satu) berkas |  | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Perihal | : | Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program |  | c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
|  | Kegiatan Dinas |  | Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
|  | Bulan Januari Tahun 2023 |  | di -
Banjarmasin
Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
dengan lampiran sebagai berikut :
|  | 1. | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ( Form-RFK ) :
|  | NO | URAIAN | KEUANGAN | FISIK
|  |  |  | ( % ) | ( % )
|  | 1 | Rencana | 0.59755 | 0.59792
|  | 2 | Realisasi | 0.013153 | 0.01315
|  |  | Capaian | 2.2011 | 2.1993
|  | 2. | Laporan Permasalahan ( Form-M )
Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi.
Kepala SKPD
NURYADI, S.Pd., MA
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19670413 198804 1 004

## PBJ (hidden)
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
FORM-PBJ
SKPD |  | : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
KONDISI S/D TGL. |  | : 31-01-2023 | [14 empty] | 0
NO | URAIAN KEGIATAN |  | NILAI DPA ( Rp ) | BARANG |  |  | JASA KONSULTANSI |  |  | PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  | JASA LAINNYA |  |  | JUMLAH
|  |  |  | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI | BELUM | SEDANG | SELESAI
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Contoh :
A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 239390400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
B | #REF!
2 | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3 | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5 | #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Jumlah |  |  | #REF! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Banjarmasin, 2017
Kepala SKPD
.......................................................
.......................................................
NIP. .............................................

## ST (hidden)
REKAPITULASI LAPORAN SISA TENDER
FORM-ST
OPD |  | : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
KONDISI S/D TGL. |  | : 31-01-2023
NO | URAIAN PAKET PEKERJAAN |  | NILAI DPA ( Rp ) | NILAI HPS PENGADAAN BJ ( Rp ) | NILAI KONTRAK ( Rp ) | SISA TENDER ( Rp ) | NAMA PENYEDIA JASA | NOMOR , TANGGAL KONTRAK DAN MASA KONTRAK
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 4-5 | 7 | 8
Contoh :
A | Program ..................
1 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 239390400 | 17250000 | 17000000 | 250000 | CV. FFFFFFFFFFFFF | No. ........................
Tgl. .......................
Tgl. 00-00-2017 s/d 00-00-2017
B | Program ..................
2 | #REF! |  | #REF! | 248000000 | 245000000 | 3000000
3 | #REF! |  | #REF! | 248000000 | 245000000 | 3000000
4 | #REF! |  | #REF! | 190000000 | 175000000 | 15000000
5 | #REF! |  | #REF! | 190000000 | 175000000 | 15000000
Jumlah |  |  | #REF! | 893250000 | 857000000 | 36250000
Banjarmasin, 2017
Kepala OPD
.......................................................
.......................................................
NIP. .............................................

## RFK
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
FORM-RFK
SKPD |  | : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
KONDISI S/D TGL. |  | : 31-01-2023
NO | URAIAN KEGIATAN |  | NILAI DPA |  | KEUANGAN | [7 empty] | FISIK ( % )
|  |  | Rp | % | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | CAPAIAN | SISA ANGGARAN ( Rp ) | RENCANA |  | REALISASI |  | CAPAIAN
[5 empty] | Rp | % KUM | % TTB | Rp | % KUM | % TTB | % |  | KUM | TTB | KUM | TTB
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 239390400 | 0.10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239390400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 72422400 | 0.030598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72422400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 15449800 | 0.0065275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15449800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  | 37090000 | 0.015671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin) |  | 68145000 | 0.028791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin) |  | 3429500 | 0.001449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |  | 124000000 | 0.05239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah
8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | 64593700 | 0.027291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64593700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 299988900 | 0.12675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299988900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | 84744400 | 0.035805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84744400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 819941700 | 0.34643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819941700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 154499700 | 0.065276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154499700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 25750000 | 0.010879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | 39655000 | 0.016754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 979588000 | 0.41388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 194899300 | 0.082345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194899300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 300000000 | 0.12675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | 330000 | 0.00013943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | 572123600 | 0.24172 | 47677700 | 8.3335 | 0.020144 | 31130394 | 5.4412 | 0.013153 | 65.2934 | 540993206 | 8.33 | 0.020135 | 5.44 | 0.01315 | 65.3061
20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 1055532080 | 0.44596 | 77832040 | 7.3737 | 0.032884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055532080 | 7.37 | 0.032867 | 0 | 0 | 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | 324437300 | 0.13707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324437300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | 443160000 | 0.18724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 174858100 | 0.073878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174858100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | 423220000 | 0.17881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 51352000 | 0.021696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | 38775000 | 0.016382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
27 | Penambahan Ruang Kelas Baru |  | 12052115600 | 5.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12052115600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |  | 1185747600 | 0.50098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185747600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah |  | 707303000 | 0.29884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah |  | 2671010600 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671010600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |  | 8451926800 | 3.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8451926800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas |  | 6073538400 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6073538400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |  | 601776000 | 0.25425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Pengadaan Mebel Sekolah |  | 1802649600 | 0.76162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802649600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah |  | 7145374800 | 3.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145374800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pengadaan Perlengkapan Siswa |  | 865404600 | 0.36563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865404600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |  | 490912000 | 0.20741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik |  | 522789000 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522789000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar |  | 205206800 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205206800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |  | 1705597900 | 0.72062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705597900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |  | 14037872100 | 5.931 | 1169990000 | 8.3345 | 0.49432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14037872100 | 8.33 | 0.49405 | 0 | 0 | 0
42 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |  | 52848956400 | 22.3287 | 82990000 | 0.15703 | 0.035063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52848956400 | 0.16 | 0.035726 | 0 | 0 | 0
43 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |  | 939905300 | 0.39711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939905300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |  | 1011469320 | 0.42735 | 24967520 | 2.4684 | 0.010549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011469320 | 2.47 | 0.010555 | 0 | 0 | 0
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
45 | Penambahan Ruang Kelas Baru |  | 432560000 | 0.18276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Pembangunan Fasilitas Parkir |  | 6115525000 | 2.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |  | 6657985000 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6657985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |  | 6460408000 | 2.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah |  | 2278024000 | 0.96247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah |  | 291368000 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291368000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium |  | 194880000 | 0.082337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |  | 4122260000 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pengadaan Mebel Sekolah |  | 3120903700 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120903700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa |  | 2441528400 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441528400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik |  | 251020400 | 0.10606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251020400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  | 330351600 | 0.13957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330351600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |  | 892114900 | 0.37692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892114900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikanbagi Satuan PendidikanSekolah MenengahPertama |  | 5939164880 | 2.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5939164880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama |  | 1438102600 | 0.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |  | 102642000 | 0.043366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |  | 27096651420 | 11.4483 | 10858320 | 0.040073 | 0.0045876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27096651420 | 0.04 | 0.0045793 | 0 | 0 | 0
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
62 | PembangunanGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD |  | 15395181600 | 6.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15395181600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD |  | 1603358100 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603358100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD |  | 2543642400 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543642400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD |  | 48970000 | 0.02069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |  | 997624800 | 0.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997624800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD |  | 8976257300 | 3.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976257300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |  | 636438800 | 0.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636438800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Pengelolaan Dana BOP PAUD |  | 8622280000 | 3.6429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD |  | 570349000 | 0.24097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
71 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan |  | 200000000 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Penyelenggaraan ProsesBelajar Nonformal/Kesetaraan |  | 3204400000 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan |  | 9990000 | 0.0042208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |  | 3812240000 | 1.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PendidikanDasar
75 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar |  | 149555700 | 0.063187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149555700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar |  | 149556500 | 0.063188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149556500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar |  | 385280000 | 0.16278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |  | 196880000 | 0.083182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
79 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |  | 74879600 | 0.031637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |  | 74879600 | 0.031637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |  | 160075000 | 0.067632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
82 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik danTenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  | 255204500 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  | 402879000 | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402879000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINANPENDIDIKAN
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
84 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |  | 22659800 | 0.0095738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22659800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |  | 38000000 | 0.016055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
86 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |  | 11150000 | 0.0047109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |  | 11665000 | 0.0049285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |  | 40327900 | 0.017039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40327900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah |  |  | 236686146200 | 100 | 1414315580 |  | 0.59755 | 31130394 |  | 0.013153 | 2.2011 | 236655015806 |  | 0.59792 |  | 0.01315 | 2.1993
596033086266
|  |  | 596033086266 | [9 empty] | Banjarmasin, 31-01-2023
Kepala SKPD
NURYADI, S.Pd., MA
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19670413 198804 1 004
NIP. .............................................

## M
REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN
FORM-M
SKPD |  | : Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
KONDISI S/D TGL. |  | : 31-01-2023
NO | URAIAN KEGIATAN |  | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHAN MASALAH | PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  | Belum terealisasi | Koordinasi dengan bidang/pihak terkait | ............................
2 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin) |  | Belum terealisasi | Koordinasi dengan bidang/pihak terkait | ............................
3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin) |  | Belum terealisasi | Koordinasi dengan bidang/pihak terkait
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Usulan dari Masing-Masing Bidang
5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Belum terealisasi | Menyesuaikan dengan permintaan
6 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Usulan Pemakaian Alat/Bahan dari Kantor
7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Permintaan Cetakan dan Penggandaan
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Usulan dari Pemakai Kendaraan Dinas dan usulan kantor
9 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Usulan dari Pemakai Kendaraan Dinas dan usulan kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Usulan Belanja Paket / Pengiriman Surat Menyurat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Usulan dari Pemakai Kendaraan Dinas dan kegiatan kantor
12 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Belum terealisasi | Menyesuaikan Usulan dari Pemakai Kendaraan Dinas
13 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Belum Terealisasi | Menyesuaikan Usulan dari Pemakai Kendaraan Dinas dan kegiatan kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | Proses Perencanaan | Menyesuaikan usulan belanja permintaan barang dan kordinasi dengan konsultan
15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | Belum terealisasi | Menyesuaikan usulan dari pemakai alat dan bahan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
16 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |  | UP dari Bakeuda Belum Keluar jadi belum bisa dilaksanakan pencairan | PPTK kordinasi dgn pihak terkait | Bakeuda
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
17 | subkegiatan fisik di SMP |  | Dalam masa penyusunan persiapan lelang
Banjarmasin, 31-01-2023
Kepala SKPD
.......................................................
.......................................................
NIP. .............................................

## SR_PENGANTAR_RENCANA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kapten Piere Tendean No. 29 RT. 40 Banjarmasin
Telp. (0511) (3253373) Fax (0511) 3250914
Banjarmasin,31 Januari 2023
Nomor | : |  |  | Kepada Yth.
Lampiran | : | 1 (satu) berkas |  | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Perihal | : | Laporan Rencana Penyerapan Anggaran |  | c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
|  | dan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan |  | Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
|  | Tahun 2023 |  | di -
Banjarmasin
Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Rencana Penyerapan Anggaran dan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dengan data per Triwulan sebagai berikut :
|  | No | Keterangan | TW I | TW II | TW III | TW IV
|  | 1 | Rencana Penyerapan Anggaran (Rencana Keuangan) | 10,8741368640359 % | 43,4275328633493 % | 71,9482988565387 % | 100 %
|  | 2 | Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Rencana Fisik) | 11,5188329327443 % | 43,2348878039358 % | 72,2758256421672 % | 99,9999957749957 %
Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi.
Kepala SKPD
NURYADI, S.Pd., MA
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19670413 198804 1 004

## RENCANA_KEUANGAN
LAPORAN RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023
No | Nama Subkegiatan | Nilai DPA | Bulan
|  |  | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
|  |  | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp
1 | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 239390400 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 185000000 | 20000000 | 5000000 | 4390400 | 0 | 239390400
2 | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 72422400 | 0 | 0 | 2000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 34600000 | 7000000 | 5800000 | 2022400 | 0
3 | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15449800 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | - | 3974800 | 0 | 2975000 | 0 | 0
4 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 37090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940000 | 450900 | 32248200 |  |  | 450900 |  | 0
5 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 68145000 | 0 | 0 | 0 | 34072500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34072500 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin) | 3429500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714750 | 0 | 0 | 0 | 1714750 | 0 | 0
7 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 124000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 64593700 | 0 | 0 | 0 | 21528000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5391700 | 0
9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 299988900 | 0 | 0 | 0 | 51052300 | 146832000 | 0 | 51052300 | 0 | 0 | 51052300 | 0 | 0 | 0
10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 84744400 | 0 | 0 | 0 | 28248400 | 7062000 | 7062000 | 7062000 | 7062000 | 7062000 | 7062000 | 7062000 | 7062000 | 0
11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 819941700 | 0 | 0 | 0 | 605465700 | 26809500 | 26809500 | 26809500 | 26809500 | 26809500 | 26809500 | 26809500 | 26809500 | 0
12 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 154499700 | 0 | 0 | 0 | 51507700 | 12874000 | 12874000 | 12874000 | 12874000 | 12874000 | 12874000 | 12874000 | 12874000 | 0
13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 8854000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 0
14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 13219000 | 3304500 | 3304500 | 3304500 | 3304500 | 3304500 | 3304500 | 3304500 | 3304500 | 0
15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 979588000 | 0 | 0 | 0 | 216900000 | 55206000 | 88000000 | 95000000 | 95000000 | 90000000 | 105000000 | 105000000 | 129482000 | 0
16 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 194899300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194899300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 572123600 | 47677700 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47676900 | 47677700
20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1055532080 | 77832040 | 77832040 | 77832040 | 199379640 | 77832040 | 77832040 | 77832040 | 77832040 | 77832040 | 77832040 | 77832040 | 77832040 | 77832040
21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 324437300 | 0 | 0 | 0 | 93161300 | 29267000 | 23287000 | 23287000 | 62277000 | 23287000 | 23287000 | 23287000 | 23297000 | 0
22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 443160000 | 0 | 0 | 0 | 147724000 | 36929500 | 36929500 | 36929500 | 36929500 | 36929500 | 36929500 | 36929500 | 36929500 | 0
23 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 174858100 | 0 | 0 | 0 | 30195000 | 0 | 40770050 | 16466000 | 30191000 | 10579050 | 30191000 | 16466000 | 0 | 0
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 423220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 38775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 12052115600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 3339726360 | 0 | 2800000 | 766894400 | 3896347420 | 3896347420 | 0 | 0
28 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1185747600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354394320 | 0 | 0 | 0 | 417893240 | 413460040 | 0 | 0
29 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 707303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185086200 | 0 | 90349000 | 0 | 215933900 | 215933900 | 0 | 0
30 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 2671010600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730563720 | 0 | 235798200 | 0 | 852324340 | 852324340 | 0 | 0
31 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 8451926800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000000 | 2463804780 | 0 | 153244200 | 2874438910 | 2874438910 | 0 | 0 | 0
32 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 6073538400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 1518354000 | 0 | 912358400 | 0 | 1771413000 | 1771413000 | 0 | 0
33 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 601776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164179200 | 0 | 54512000 | 0 | 191542400 | 191542400 | 0 | 0
34 | Pengadaan Mebel Sekolah | 1802649600 | 0 | 0 | 0 | 1800640000 | 0 | 0 | 0 | 2009600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 7145374800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143546800 | 1828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 865404600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864476600 | 928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 490912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146956800 | 0 | 1056000 | 0 | 171449600 | 171449600 | 0 | 0
38 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 522789000 | 0 | 0 | 47500000 | 122032000 | 0 | 0 | 30205000 | 202400000 | 120652000 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | 205206800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156167500 | 0 | 49039300 | 0 | 0
40 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1705597900 | - | - | 362787420 | 432408520 | 76237720 | 602638520 | 16920320 | 28020320 | 98772220 | 82822220 | 2495320 | 2495320 | 0
41 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 14037872100 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 1176141500 | 2276457100 | 0 | 1176141500
42 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 52848956400 | 82990000 | 82990000 | 82990000 | 82990000 | 82990000 | 25717415000 | 409640400 | 285040000 | 199566000 | 82990000 | 82990000 | 25656365000 | 82990000
43 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 939905300 | 0 | 0 | 0 | 157551500 | 0 | 170175600 | 209357600 | 82521400 | 0 | 14335600 | 305963600 | 0 | 0
44 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1011469320 | 25026920 | 25026920 | 149571120 | 355643270 | 31842370 | 34042370 | 31842370 | 36042370 | 31842370 | 34042370 | 252546870 | 4000000 | 25026920
45 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 432560000 | 0 | 0 | 118368000 | 0 | 0 | 197280000 | 0 | 116912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Pembangunan Fasilitas Parkir | 6115525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115525000 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 6657985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6657985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 6460408000 | 0 | 0 | 0 | 485870400 | 0 | 5450624000 | 0 | 523913600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 2278024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 291368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 194880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4122260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pengadaan Mebel Sekolah | 3120903700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120903700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 2441528400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441528400 | 0
55 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 251020400 |  |  |  | 52381200 | 4400000 |  | 173839200 | 13200000 |  | 7200000 |  |  | 0
56 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 330351600 | [5 empty] | 159204400 | 3630000 | 166100000 |  | 1417200 |  |  | 0
57 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 892114900 | - | - | 82946376 | 394920004 | 237616624 | 132250000 | 44381896 | - | - | - | - | - | 0
58 | Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikanbagi Satuan PendidikanSekolah MenengahPertama | 5939164880 |  |  | 1359719640 | 453239880 | 453239880 | 453239880 | 453239880 | 453239880 | 453239880 | 453239880 | 1406766080 |  | 0
59 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama | 1438102600 |  |  |  | 965492600 |  | 153090000 |  |  | 166430000 |  |  | 153090000 | 0
60 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 102642000 | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50946000 | 0 | 0 | 0
61 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 27096651420 | 10858320 | 13075078320 | 118198320 | 10858320 | 675858320 | 10858320 | 10858320 | 13075078320 | 10858320 | 68203320 | 29943220 | 0 | 10858320
62 | PembangunanGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD | 15395181600 | 0 | 0 | 0 | 5625400 | 1200000000 | 334105400 | 0 | 0 | 5073245400 | 7492900000 | 0 | 1289305400 | 0
63 | Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD | 1603358100 | 0 | 0 | 0 | 141000000 | 0 | 102129300 | 0 | 0 | 1360228800 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD | 2543642400 | 0 | 0 | 0 | 5625400 | 200000000 | 5625400 | 0 | 0 | 2326766200 | 0 | 0 | 5625400 | 0
65 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 48970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 997624800 | 0 | 0 | 0 | 142340300 | 203568300 | 140795300 | 174240300 | 168340300 | 168340300 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 8976257300 | 0 | 717081000 | 717081000 | 717081000 | 717081000 | 717081000 | 717081000 | 1668557300 | 723071000 | 717081000 | 717081000 | 847981000 | 0
68 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 636438800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124979200 | 0 | 409388000 | 49378300 | 52693300 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 8622280000 | 0 | 0 | 4311140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311140000 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 570349000 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 480349000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0
71 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Penyelenggaraan ProsesBelajar Nonformal/Kesetaraan | 3204400000 | 0 | 217385000 | 217385000 | 600627000 | 296585000 | 217385000 | 217385000 | 296585000 | 217385000 | 320557000 | 217385000 | 385736000 | 0
73 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 3812240000 | - | - | - | - | 1906120000 | - | - | - | 1906120000 | - | - | - | 0
75 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 149555700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149555700 | 0 | 0
76 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 149556500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149556500 | 0 | 0
77 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 385280000 | 0 | 0 | 0 | 385280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 196880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196880000 | 0 | 0
79 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Penyusunan SilabusMuatan Lokal PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Nonformal | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 160075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160075000 | 0 | 0 | 0
82 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik danTenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 255204500 | 0 | 0 | 0 | 242704500 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 500000 | 3000000
83 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 402879000 | 0 | 0 | 0 | 310977000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 13750000 | 3000000 | 69152000 | 3000000
84 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 22659800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22659800 | 0 | 0
85 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000000 | 0 | 0
86 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 11150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 11665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 40327900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40327900 | 0 | 0 | 0
| Jumlah | 236686146200 | 1420526480 | 15428211680 | 8888837316 | 10863110234 | 8190947354 | 57995320860 | 17167161576 | 21358383530 | 28979156790 | 21410721440 | 13807848880 | 31175920060
| Akumulatif |  | 1420526480 | 16848738160 | 25737575476 | 36600685710 | 44791633064 | 102786953924 | 119954115500 | 141312499030 | 170291655820 | 191702377260 | 205510226140 | 236686146200
|  |  | TW I |  |  | TW II |  |  | TW III |  |  | TW IV
| Akumulatif per Triwulan (Rp) |  | 25737575476 |  |  | 102786953924 |  |  | 170291655820 |  |  | 236686146200
| Akumulatif per Triwulan (%) |  | 10,8741368640359 % |  |  | 43,4275328633493 % |  |  | 71,9482988565387 % |  |  | 100 %
|  |  | minimal 20% |  |  | minimal 50% |  |  | minimal 75% |  |  | harus 100%
Banjarmasin, dd-mm-yyyy
Kepala SKPD
TTD
Nama
Pangkat
NIP

## RENCANA_FISIK
LAPORAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023
No | Nama Subkegiatan | Pagu | Bulan
|  |  | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |  |  | ttb
|  |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  | ttb pagu | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | agu | sep | okt | nov | des
0
0
0
1 | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 239390400 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 83.54 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1.83 | 0 | 0 | 0.0010114 | 0 | 0 | 0.0021139 | 0.0021139 | 0.0021139 | 0.0021139 | 0.084494 | 0.0021139 | 0.0021139 | 0.0021139 | 0.0018509 | 0
2 | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 72422400 | 10 | 2 | 8 | 4 | 12 | 14 | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 | 18 | 10 | 0.00030598 | 0.0030598 | 0.00061197 | 0.0024479 | 0.0012239 | 0.0036718 | 0.0042838 | 0 | 0.0061197 | 0.0015299 | 0.0021419 | 0 | 0.0055077
3 | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15449800 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0 | 16.19 | 16.18 | 0 | 25.73 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 6.5275e-05 | 0 | 0 | 0.0014785 | 0 | 0 | 0.0010568 | 0.0010562 | 0 | 0.0016795 | 0 | 0.0012566 | 0
4 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 37090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6228 | 1.2157 | 86.9458 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 0 | 0.00015671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016647 | 0.00019051 | 0.013625 | 0 | 0 | 0.00019051 | 0
5 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 68145000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028791 | 0 | 0 | 0 | 0.014396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014396 | 0 | 0 | 0
6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin) | 3429500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.449e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072448 | 0 | 0 | 0 | 0.00072448 | 0
7 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 124000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7742 | 0 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.00169 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 64593700 | 0 | 0 | 0 | 33.3283 | 8.3321 | 8.3321 | 8.3321 | 8.3321 | 8.3321 | 8.3321 | 8.3321 | 8.3471 | 0 | 0.00027291 | 0 | 0 | 0 | 0.0090956 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.002278
9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 299988900 | 0 | 0 | 0 | 17.0181 | 48.9458 | 0 | 17.0181 | 0 | 0 | 17.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.0012675 | 0 | 0 | 0 | 0.02157 | 0.062037 | 0 | 0.02157 | 0 | 0 | 0.02157 | 0 | 0
10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 84744400 | 0 | 0 | 0 | 33.3336 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0.00035805 | 0 | 0 | 0 | 0.011935 | 0.0029837 | 0.0029837 | 0.0029837 | 0.0029837 | 0.0029837 | 0.0029837 | 0.0029837 | 0.0029837
11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 819941700 | 0 | 0 | 0 | 73.8425 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 0 | 0.0034643 | 0 | 0 | 0 | 0.25581 | 0.011327 | 0.011327 | 0.011327 | 0.011327 | 0.011327 | 0.011327 | 0.011327 | 0.011327
12 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 154499700 | 0 | 0 | 0 | 33.3384 | 8.3327 | 8.3327 | 8.3327 | 8.3327 | 8.3327 | 8.3327 | 8.3327 | 8.3327 | 0 | 0.00065276 | 0 | 0 | 0 | 0.021762 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0.0054393 | 0.0054393
13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 34.3845 | 8.2019 | 8.2019 | 8.2019 | 8.2019 | 8.2019 | 8.2019 | 8.2019 | 8.2019 | 0 | 0.00010879 | 0 | 0 | 0 | 0.0037408 | 0.00089232 | 0.00089232 | 0.00089232 | 0.00089232 | 0.00089232 | 0.00089232 | 0.00089232 | 0.00089232
14 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 33.335 | 8.3331 | 8.3331 | 8.3331 | 8.3331 | 8.3331 | 8.3331 | 8.3331 | 8.3331 | 0 | 0.00016754 | 0 | 0 | 0 | 0.005585 | 0.0013962 | 0.0013962 | 0.0013962 | 0.0013962 | 0.0013962 | 0.0013962 | 0.0013962 | 0.0013962
15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 979588000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.64 | 8.98 | 9.7 | 9.7 | 9.19 | 10.72 | 10.72 | 13.35 | 0 | 0.0041388 | 0 | 0 | 0 | 0.091053 | 0.023343 | 0.037166 | 0.040146 | 0.040146 | 0.038035 | 0.044368 | 0.044368 | 0.055252
16 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 194899300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12675 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.3943e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013943 | 0 | 0
19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 572123600 | 8.3335 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3335 | 0.0024172 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144 | 0.020144
20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1055532080 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 18.889 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 7.3737 | 0.0044596 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.084238 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884 | 0.032884
21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 324437300 | 0 | 0 | 0 | 28.7147 | 9.0208 | 7.1777 | 7.1777 | 19.1954 | 7.1777 | 7.1777 | 7.1777 | 7.1777 | 0 | 0.0013707 | 0 | 0 | 0 | 0.039361 | 0.012365 | 0.0098388 | 0.0098388 | 0.026312 | 0.0098388 | 0.0098388 | 0.0098388 | 0.0098388
22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 443160000 | 0 | 0 | 0 | 33.3342 | 8.3332 | 8.3332 | 8.3332 | 8.3332 | 8.3332 | 8.3332 | 8.3332 | 8.3332 | 0 | 0.0018724 | 0 | 0 | 0 | 0.062413 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603
23 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 174858100 | 0 | 0 | 0 | 17.2683 | 0 | 23.3161 | 9.4168 | 17.266 | 6.0501 | 17.266 | 9.4168 | 0 | 0 | 0.00073878 | 0 | 0 | 0 | 0.012757 | 0 | 0.017225 | 0.0069569 | 0.012756 | 0.0044697 | 0.012756 | 0.0069569 | 0
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 423220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17881 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021696 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 38775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 12052115600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2446 | 28.3314 | 0 | 0.023232 | 6.3632 | 59.9305 | 4.1072 | 0 | 0 | 0.05092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063375 | 1.4426 | 0 | 0.001183 | 0.32401 | 3.0517 | 0.20914 | 0
28 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1185747600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3371 | 0 | 0 | 0 | 58.4824 | 8.1805 | 0 | 0 | 0.0050098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16701 | 0 | 0 | 0 | 0.29298 | 0.040983 | 0
29 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 707303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5045 | 0 | 12.7737 | 0 | 52.3492 | 5.3725 | 0 | 0 | 0.0029884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08817 | 0 | 0.038172 | 0 | 0.15644 | 0.016055 | 0
30 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 2671010600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3209 | 0 | 8.8281 | 0 | 56.5347 | 5.3163 | 0 | 0 | 0.011285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33089 | 0 | 0.099625 | 0 | 0.638 | 0.059995 | 0
31 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 8451926800 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 32.5074 | 0 | 1.8131 | 37.9707 | 26.6912 | 0 | 0 | 0 | 0.035709 | 0 | 0 | 0 | 0.036335 | 0 | 1.1608 | 0 | 0.064746 | 1.3559 | 0.95313 | 0 | 0
32 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 6073538400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 26.9588 | 0 | 15.0219 | 0 | 51.0712 | 5.3017 | 0 | 0 | 0.025661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04225 | 0.69178 | 0 | 0.38547 | 0 | 1.3105 | 0.13605 | 0
33 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 601776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 100 | 0.0025425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068648 | 0 | 0.022883 | 0 | 0.16272 | 0 | 0
34 | Pengadaan Mebel Sekolah | 1802649600 | 0 | 0 | 99.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076162 | 0 | 0 | 0.76077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084906 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 7145374800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9744 | 0.025583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0182 | 0.00077233 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 865404600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8928 | 0.10723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36524 | 0.00039208 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 490912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7428 | 0 | 0.21511 | 0 | 57.3013 | 7.7407 | 0 | 0 | 0.0020741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07206 | 0 | 0.00044616 | 0 | 0.11885 | 0.016055 | 0
38 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 522789000 | 0 | 0 | 9.0859 | 23.3425 | 0 | 0 | 5.7777 | 38.7154 | 23.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022088 | 0 | 0 | 0.020069 | 0.051559 | 0 | 0 | 0.012762 | 0.085514 | 0.050976 | 0 | 0 | 0
39 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | 205206800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1025 | 0 | 23.8975 | 0 | 0 | 0.000867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065981 | 0 | 0.020719 | 0
40 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1705597900 | 0 | 0 | 21.27 | 25.35 | 4.47 | 35.33 | 0.99 | 1.64 | 5.79 | 4.86 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.0072062 | 0 | 0 | 0.15327 | 0.18268 | 0.032212 | 0.25459 | 0.0071341 | 0.011818 | 0.041724 | 0.035022 | 0.0010809 | 0.0010809
41 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 14037872100 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 18.2969 |  | 8.1703 | 0.05931 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 0.48458 | 1.0852 | 0
42 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 52848956400 | 0.15703 | 0.15703 | 0.15703 | 0.15703 | 0.15703 | 48.6621 | 0.77512 | 0.53935 | 0.37762 | 0.15703 | 0.15703 | 48.5466 | 0.15703 | 0.22329 | 0.035063 | 0.035063 | 0.035063 | 0.035063 | 0.035063 | 10.8656 | 0.17307 | 0.12043 | 0.084317 | 0.035063 | 0.035063 | 10.8398
43 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 939905300 | 0 | 0 | 0 | 16.7625 | 0 | 18.1056 | 22.2743 | 8.7798 | 0 | 1.5252 | 32.5526 | 0 | 0 | 0.0039711 | 0 | 0 | 0 | 0.066566 | 0 | 0.071899 | 0.088454 | 0.034865 | 0 | 0.0060568 | 0.12927 | 0
44 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1011469320 | 0 | 0 | 0 | 16.7625 | 0 | 18.1056 | 22.2743 | 8.7798 | 0 | 1.5252 | 32.5526 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0 | 0 | 0.071634 | 0 | 0.077374 | 0.095189 | 0.03752 | 0 | 0.006518 | 0.13911 | 0
45 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 432560000 | 0 | 0 | 27.3645 | 0 | 0 | 45.6075 | 0 | 27.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018276 | 0 | 0 | 0.050011 | 0 | 0 | 0.083351 | 0 | 0.049395 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Pembangunan Fasilitas Parkir | 6115525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5838 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 6657985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 6460408000 | 0 | 0 | 0 | 7.5207 | 0 | 84.3697 | 0 | 8.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027295 | 0 | 0 | 0 | 0.20528 | 0 | 2.3029 | 0 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 2278024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 291368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 194880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4122260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pengadaan Mebel Sekolah | 3120903700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 2441528400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.010315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315
55 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 251020400 | 0 | 0 | 0 | 20.8673 | 1.7528 | 0 | 69.253 | 5.2585 | 0 | 2.8683 | 0 | 0 | 0 | 0.0010606 | 0 | 0 | 0 | 0.022131 | 0.001859 | 0 | 0.073447 | 0.005577 | 0 | 0.003042 | 0 | 0
56 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 330351600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1924 | 1.0988 | 50.2798 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0.0013957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067264 | 0.0015337 | 0.070177 | 0 | 0.00059877 | 0 | 0
57 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 892114900 | 0 | 0 | 9.3 | 44.27 | 26.64 | 14.82 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037692 | 0 | 0 | 0.035053 | 0.16686 | 0.10041 | 0.055859 | 0.018733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikanbagi Satuan PendidikanSekolah MenengahPertama | 5939164880 | 0 | 0 | 22.8941 | 7.6314 | 7.6314 | 7.6314 | 7.6314 | 7.6314 | 7.6314 | 7.6314 | 23.6863 | 0 | 0 | 0.025093 | 0 | 0 | 0.57448 | 0.19149 | 0.19149 | 0.19149 | 0.19149 | 0.19149 | 0.19149 | 0.19149 | 0.59436 | 0
59 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama | 1438102600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1924 | 1.0988 | 50.2798 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0.006076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0.0066765 | 0.3055 | 0 | 0.0026066 | 0
60 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 102642000 | 0 | 0 | 0 | 50.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6347 | 0 | 0 | 0 | 0.00043366 | 0 | 0 | 0 | 0.021842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021525 | 0 | 0
61 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 27096651420 | 0.040073 | 48.2535 | 0.43621 | 0.040073 | 2.4943 | 0.040073 | 0.040073 | 48.2535 | 0.040073 | 0.2517 | 0.11051 | 0 | 0.040073 | 0.11448 | 0.0045876 | 5.5242 | 0.049939 | 0.0045876 | 0.28555 | 0.0045876 | 0.0045876 | 5.5242 | 0.0045876 | 0.028816 | 0.012651 | 0
62 | PembangunanGedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD | 15395181600 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7.79 | 2.17 | 0 | 0 | 32.95 | 48.67 | 0 | 8.38 | 0 | 0.065045 | 0 | 0 | 0 | 0.0026018 | 0.5067 | 0.14115 | 0 | 0 | 2.1432 | 3.1657 | 0 | 0.54507
63 | Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD | 1603358100 | 0 | 0 | 0 | 8.794 | 0 | 6.3697 | 0 | 0 | 84.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067742 | 0 | 0 | 0 | 0.059573 | 0 | 0.04315 | 0 | 0 | 0.5747 | 0 | 0 | 0
64 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD | 2543642400 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 7.86 | 0.22 | 0 | 0 | 91.47 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.010747 | 0 | 0 | 0 | 0.0023643 | 0.084471 | 0.0023643 | 0 | 0 | 0.98302 | 0 | 0 | 0.0024718
65 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 48970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 997624800 | 0 | 0 | 0 | 14.2679 | 20.4053 | 14.1131 | 17.4655 | 16.8741 | 16.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004215 | 0 | 0 | 0 | 0.060139 | 0.086008 | 0.059486 | 0.073617 | 0.071124 | 0.071124 | 0 | 0 | 0
67 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 8976257300 | 0 | 7.9886 | 7.9886 | 7.9886 | 7.9886 | 7.9886 | 7.9886 | 18.5886 | 8.0554 | 7.9886 | 7.9886 | 9.4469 | 0 | 0.037925 | 0 | 0.30297 | 0.30297 | 0.30297 | 0.30297 | 0.30297 | 0.30297 | 0.70497 | 0.3055 | 0.30297 | 0.30297 | 0.35827
68 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 636438800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6373 | 0 | 64.3248 | 7.7585 | 8.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052804 | 0 | 0.17297 | 0.020862 | 0.022263 | 0 | 0 | 0
69 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 8622280000 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 0 | 0.036429 | 0 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 0
70 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 570349000 | 0 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 84.2202 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 0 | 0.0024097 | 0 | 0.0038025 | 0.0038025 | 0.0038025 | 0.0038025 | 0.20295 | 0.0038025 | 0.0038025 | 0.0038025 | 0.0038025 | 0.0038025 | 0.0038025
71 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | 200000000 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 | 0.000845 | 0 | 0 | 0 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Penyelenggaraan ProsesBelajar Nonformal/Kesetaraan | 3204400000 |  | 6.784 | 6.784 | 18.7439 | 9.2556 | 6.784 | 6.784 | 9.2556 | 6.784 | 10.0037 | 6.784 | 12.0377 | 0 | 0.013539 | 0 | 0.091845 | 0.091845 | 0.25377 | 0.12531 | 0.091845 | 0.091845 | 0.12531 | 0.091845 | 0.13544 | 0.091845 | 0.16297
73 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 9990000 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 0 | 4.2208e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042208 | 0 | 0 | 0
74 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 3812240000 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0.016107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80534 | 0 | 0 | 0 | 0.80534 | 0 | 0 | 0
75 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 149555700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00063187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063187 | 0
76 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 149556500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00063188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063188 | 0
77 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 385280000 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 0 | 0.0016278 | 0 | 0 | 0 | 0.16278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 196880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00083182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083182 | 0
79 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031637 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Penyusunan SilabusMuatan Lokal PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Nonformal | 74879600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031637 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 160075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067632 | 0 | 0 | 0
82 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik danTenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 255204500 | 0 | 0 | 0 | 95.102 | 1.1755 | 0 | 1.1755 | 0 | 0 | 1.1755 | 0.19592 | 1.1755 | 0 | 0.0010782 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 0.0012675 | 0 | 0.0012675 | 0 | 0 | 0.0012675 | 0.00021125 | 0.0012675
83 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 402879000 | 0 | 0 | 0 | 77.1887 | 0 | 0 | 0.74464 | 0 | 3.4129 | 0.74464 | 17.1645 | 0.74464 | 0 | 0.0017022 | 0 | 0 | 0 | 0.13139 | 0 | 0 | 0.0012675 | 0 | 0.0058094 | 0.0012675 | 0.029217 | 0.0012675
84 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 22659800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9.5738e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095738 | 0 | 0
85 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00016055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016055 | 0 | 0
86 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 11150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 11665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9285e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 40327900 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 0 | 0.00017039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017039 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumlah | 236686146200 | 0.58032 | 6.4961 | 4.4424 | 3.3642 | 3.4019 | 24.9499 | 7.4956 | 11.5543 | 9.9911 | 11.319 | 3.294 | 13.1111 |  |  | 0.58032 | 6.4961 | 4.4424 | 3.3642 | 3.4019 | 24.9499 | 7.4956 | 11.5543 | 9.9911 | 11.319 | 3.294 | 13.1111
| Akumulatif |  | 0.58032 | 7.0764 | 11.5188 | 14.8831 | 18.285 | 43.2349 | 50.7305 | 62.2848 | 72.2758 | 83.5948 | 86.8889 | 100
|  |  | TW I |  |  | TW II |  |  | TW III |  |  | TW IV
| Akumulatif per Triwulan |  | 11,5188329327443 % |  |  | 43,2348878039358 % |  |  | 72,2758256421672 % |  |  | 99,9999957749957 %
|  |  | minimal 20% |  |  | minimal 50% |  |  | minimal 75% |  |  | harus 100%
Banjarmasin, dd-mm-yyyy
Kepala SKPD
TTD
Nama
Pangkat
NIP